## Folha1
Tarefa | Prioridade | Proprietário | Estado | Data de início | Data de fim | Conquista | Entregável | Notas
Criar Drive | P3 | Catarina Pereira | Concluído | 2024-09-19 | 2024-09-19
Escolher Templates | P2 |  | Concluído | 2024-09-19 | 2024-09-21
Definir processos de trabalhos | P3 |  | Em curso | 2024-09-19 | 2027-09-22
Ferramentas Utilizadas | P4 |  | Concluído | 2024-09-19 | 2024-09-19
Entrevista com o cliente | P4 |  | Em curso | 2024-09-19 | 2024-09-26
BrainStorm de Ideias | P3 |  | Bloqueado
Desenvolvimento do PC | P4 |  | Concluído | 2024-09-19 | 2024-10-12 |  | 03 - PC.docx
Planeamento do Orçamento | P4 |  | Concluído |  |  |  | Orçamento
Verificar ideias na APP | P2 |  | Em curso
Desenvolvimento do Poster | P3 |  | Concluído | 2024-10-10 | 2024-10-12 |  | 03 - PPi.pptx
Implementação da aplicação | P4 | leonardo.d.martins02@gmail.com rodrigo.rocha.dc03@gmail.com | Em curso
Mockup | P3 | Catarina Pereira | Em curso
Identification of Key Requirements | P4 |  | Concluído
Creation of the poster | P4 |  | Concluído
Planning | P3 |  | Concluído
Scope Planning | P3 |  | Concluído
Framework | P3 |  | Concluído
Defining the purpose of the project
Defining the deliverables list
Time Planning
Drawing up a list of activities to be carried out
Drawing up a schedule
Drawing up the critical path
Cost Planning
Determining the budget
Human Resources Planning
Drawing up a list of activities to be carried out
Drawing up a schedule
Quality planning
Review documentation
Successful planning
Developing success factors
Developing success evaluation criteria
Develop a process to manage success
Execution
Mobile App
Development of the 1st Version of the APP
Database creation
Platform development
Quality testing
Final Product Development
Improvement plan
Finalization | P2
Preparation of the user manual | P2
Drawing up the maintenance manual | P2
Obtaining the quality certificate | P4
Final presentation